## 项目清单
附表2
2022年市本级政府投资项目全流程管理情况统计表
填报单位（盖章）：
序号 | 项目名称 | 组织填报单位 | 建设单位 | 主要建设内容 | 立项审批情况 （时间、阶段、文号） | 批复概算总投资（万元） | 建设期限 | 项目招投标情况（注明时间、中标金额、中标企业） | 合同签订情况（注明时间、签订金额） | 项目进展情况 | 专项验收情况（环保、消防、安全生产、档案、工程质量等验收） | 工程价款结算情况 | 竣工财务决算情况 | 是否超概算（若超概算，注明超概数额） | 项目验收情况 | 投入使用情况 | 填报人 及联系手机 | 备注
合计 | 20个 |  |  |  |  | 50938.02
1 | 固原市区雨污分流雨水管网一期建设项目（2111-640402-17-01-396942） | 市城管局 | 市城管局 | 对市区东关街（南城路-六盘山路）、南城路（六盘山路-东关街）、南关路（西关街-东关街）、政府路（西关街-东关街）、北关路（中山街-东关街）、利民路（六盘山路-中山街）、人民南巷（南城路-政府街）、清水湾街（上海路-南城路）、雁岭北路（六盘山路-北京路）、回中路（六盘山西路-东海南街）、东海南街（南城路-文化路）、高红路（西关街-东关北街）、高红一路（中山街-东关北街）、高红二路（中山街-东关北街）、中山北街（上海路-南城路）、中山南街（上海路-南城路）、清河南街（南城路-上海路）、清河北街（南城路-六盘山东路）进行雨污分流改造，新建雨水管道33703米，预留管3987米，雨水口连接管9540米，雨水口1249座，检查井581座，沉泥井207座；对损毁道路进行恢复 | 2021年11月19日项目建议书 固审批（投资）〔2021〕119号 2022年1月20日可行性研究报告 固审批（投资）〔2022〕3号 2022年4月25日初步设计 固审批（投资）〔2022〕25号 | 16011
2 | 固原市区雨污分流雨水管网二期建设项目（2111-640402-17-01-166576） | 市城管局 | 市城管局 | 对市区西关北街等21条道路进行雨污分流改造，保留现状排水管道按污水管道功能使用。新建雨水管道14140米，预留管1956米，雨水口连接管6739米，雨水口810座，检查井299座，沉泥井82座，对现状道路进行恢复 | 2021年11月19日项目建议书 固审批（投资）〔2021〕120号 2022年1月20日可行性研究报告 固审批（投资）〔2022〕4号 2022年6月2日初步设计 固审批（投资）〔2022〕35号 | 6270
3 | 固原市2022年城镇污水处理提质增效项目（2111-640402-17-01-947157） | 市城管局 | 市城管局 | 本项目计划对市区长丰路等17条道路及长丰片区进行雨污分流改造，保留现状排水管道按污水管道功能使用。新建雨水管道17862米，预留管2173米，雨水口连接管4299米，顶管146米。新建污水管道3199米，预留管210米。配套建设雨水口689座，检查井376座，沉泥井158座，对现状道路进行恢复 | 2021年11月19日项目建议书 固审批（投资）〔2021〕121号 2022年1月20日可行性研究报告 固审批（投资）〔2022〕5号 2022年4月27日初步设计 固审批（投资）〔2022〕26号 | 7540
4 | 固原市清水河（六盘山路-第三污水处理厂）段河道综合治理工程（2204-640402-17-01-325489） | 市城管局 | 市城管局 | 在东环路沿线清水河道左侧缓冲带已建1号湿地工程南侧布设2号湿地，工程设计容积为9.7万立方米。新建泵站设计流量740立方米/小时。包括河道治理工程和湿地工程等 | 2022年5月24日初步设计 固审批（投资）〔2022〕33号 | 873.92
5 | 固原市博物馆片区特色商业街区项目（2207-640402-17-01-479835） | 市城管局 | 市城管局 | 项目计划对规划一路、警民街、南城路、西关街中心商业广场区进行改造，包括铺装、照明、绿化、花池、小品等。新建地下车库连接通道，通道面积为556平方米，为地下一层建筑，层高3.6米，结构形式为箱涵。改造给排水、雨水等管网，配套建设照明、暖通、消防等附属设施 | 2022年7月23日可行性研究报告 固审批（投资）〔2022〕47号 2022年7月31日初步设计 固审批（投资）〔2022〕48号 | 1966.27
6 | 固原市原州区居民小区燃气管道及户内安全设施更新改造项目 （2204-640402-17-01-367059） | 市城管局 | 市城管局 | 对市区已通气运营的116个居民小区37324户住户进行户内燃气安全装置安装改造，主要包括安装燃气自闭阀37324个，将已安装的2300个机械式IC卡表更换为物联网燃气表。对市区已通气运营并因老旧原因存在安全隐患问题的55个小区的庭院管道、钢制架空管道、燃气设施进行更新改造，具体为：改造中、低压庭院埋地管网10.222公里，管材采用管径de63/90/110/160的PE100-SDR11/17.6燃气用埋地聚乙烯管，热熔和电熔方式连接；改造庭院架空钢制管道23.32公里（包含低压立管），管材采用管径DN25/32/50/70的焊接钢管，焊接方式连接；改造混凝土阀井11个，安装调压设施69个；恢复路面10222平方米 | 2022年8月26日可行性研究报告 固审批（投资）〔2022〕57号 2022年12月1日初步设计 固审批（投资）〔2022〕85号 | 2883
7 | 固原市污水再生利用设施建设项目（再生水回用项目）（2020-640402-78-01-003443） | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 新建 ND500球墨铸铁再生水连接管道2303米，聚乙烯给水管3126米，聚乙烯拉管1147米；配套建设阀门井46座、水表井66座，洒水栓井66座，恢复人行道8564平方米。在上海路、高红路各新建加压泵站一座，配套建设消防、电气照明、视频监控等工程。更换固原市第三污水处理厂再生水泵2台 | 2020年6月9日可行性研究报告 固审批（投资）发〔2020〕162号 2022年5月20日初步设计 固审批（投资）〔2022〕31号 | 2133.5
8 | 固原市公安局刑科所法医解剖室（2206-640402-09-01-234126） | 市公安局 | 市公安局 | 本项目规划总用地面积192平方米，计划新建法医解剖室1座，总建筑面积165平方米。配套建设给排水、电气、消防等附属设施，配套购置法医解剖相关设备 | 2022年6月22日初步设计 固审批（投资）〔2022〕39号 | 306.91
9 | 固原市方舱医院改造项目（2205-640402-23-02-310655） | 市卫生健康委 | 市卫生健康委 | 改造固原市体育馆方舱医院和固原市养老综合服务中心方舱医院，共25001平方米，新增板房共2200平方米，医用污水处理设备及医疗设备。配套改造给排水、电气等附属设施。 | 2022年5月6日完成初步设计（代可行性研究报告）审批 固审批（投资）〔2022〕27号 | 4619.41
10 | 固原经济开发区新材料产业园供热提升改造项目（2206-640940-04-01-437391） | 固原经济开发区管委会 | 固原经济开发区管委会 | 敷设供热一级管网1545米×2根，供热二级管网1078米×2根。新建4座1兆瓦水—水换热站、一座12.6兆瓦汽—水换热站、一座3兆瓦水—水换热站 | 2022年6月28日初步设计 固审批（投资）〔2022〕40号 | 851
11 | 固原市粮食应急保障中心消防水池及泵房建设项目（2207-640402-59-01-385773） | 固原市粮食和物资储备局 | 固原市粮食和物资储备局 | 本项目新建消防水池及泵房1座，总建筑面积135.3平方米，消防水池有效容积270立方米。配套建设给排水、电气、消防等附属设施 | 2022年7月21日初步设计 固审批（投资）〔2022〕46号 | 144
12 | 固原市消防救援支队官厅消防救援站战勤训练基地建设项目 | 固原市消防救援支队 | 固原市消防救援支队 | 本项目规划总用地面积10218平方米，计划新建战勤训练基地一处，总建筑面积2386平方米，其中体能训练馆建筑面积为2326平方米，门房建筑面积60平方米。配套建设室外沥青混凝土训练场地4550平方米、混凝土道路1560平方米，砖垛铁艺围墙330米及给排水、暖通、电气、消防等附属设施 | 2022年12月20日初步设计 固审批（投资）〔2022〕88号 | 1494
13 | 宁夏师范学院文苑校区浴室改扩建项目（2207-640402-05-05-597505） | 宁夏师范学院 | 宁夏师范学院 | 本项目规划总用地面积298平方米，计划新建学生浴室1座，总建筑面积326平方米。配套建设给排水、电气、消防等附属设施 | 2022年7月18日初步设计 固审批（投资）〔2022〕44号 | 269.95
14 | 固原市职业技术学校基础设施维修改造项目（2204-640940-05-05-502084） | 市教育体育局 | 固原市职业技术学校 | 1#、2#教学楼广场维修改造5850平米，学校西围墙危墙拆除并新建331米，1#培训公寓楼、2#学生宿舍楼内维修改造，院坪维修改造，学校动物门诊楼基础维修等 | 2022年4月20日初步设计 固审批（投资）〔2022〕18号 | 575
15 | 固原市职业技术学校南校区园林园艺实训基地维修改造项目（2204-640940-05-01-830327） | 市教育体育局 | 固原市职业技术学校 | 维修改造温棚12座，拆除并原址新建实训材料库房167平方米，拆除现状破损围墙并新建围墙600米，拆除现状破损塌陷混凝土路面及砂石路面面层及结构层并重新硬化混凝土道路2800平方米等 | 2022年5月12日初步设计 固审批（投资）〔2022〕30号 | 696.5
16 | 固原市第二中学多功能厅维修改造项目（2204-640402-05-01-316272） | 市教育体育局 | 固原市第二中学 | 对多功能厅现状屋面、给排水、暖通拆除并更换及舞台装修等 | 2022年5月6日初步设计 固审批（投资）〔2022〕28号 | 399.77
17 | 固原一中教室地面塌陷处理等项目（2204-640402-05-01-610433） | 市教育体育局 | 固原一中 | 主要建设内容包括教室地面塌陷处理、教学楼ABC区卫生间改造提升、室外散水、台阶、铺装等塌陷处理、.餐厅屋面漏雨处理及太阳能热水系统改造等 | 2022年5月9日初步设计 固审批（投资）〔2022〕29号 2022年8月30日初步设计（调整） 固审批（投资）〔2022〕60号 | 272.26
18 | 宁夏师范学院附属中学校舍及道路提升改造项目（2205-640402-05-01-409353） | 市教育体育局 | 宁夏师范学院附属中学 | 1#3#4#教学楼、2#男生公寓楼、1#2#女生公寓楼内墙粉刷、卫生间、暖通、更换门窗等提升改造，部分道路及中心花园提升改造，图书馆提升改造等 | 2022年6月7日初步设计 固审批（投资）〔2022〕37号 | 1209.52
19 | 固原经济开发区新材料产业园雨污分流工程二期（2203-640940-89-01-786963） | 固原经济开发区管委会 | 固原经济技术开发区投资发展有限责任公司 | 本项目对园区排水系统进行雨污分流制改造，保留园区内新中路、兴工大道、五号路、南环路原有的合流制排水管道按雨水管道功能使用，新建园区内横一路、西干渠西路、新中路、兴工大道、五号路、滨河东路、南环路钢筋混凝土污水管道共3399米，聚乙烯PE100压力排水管道384米，钢筋混凝土预埋管612米；新建横一路、西干渠西路钢筋混凝土雨水管道1578米；新建污水泵站1座，将污水提升后通过压力流管道接至现状污水处理厂。恢复绿化带、机动车道、人行道等。配套建设检查井、沉泥井等 | 2022年4月24日可行性研究报告 固审批（投资）〔2022〕22号 2022年6月2日初步设计 固审批（投资）〔2022〕36号 | 2148.7
20 | 固原经济开发区轻工产业园雨污分流项目（2203-640940-89-01-353617） | 固原经济开发区管委会 | 固原经济技术开发区投资发展有限责任公司 | 新建De800PE双壁波纹管雨水主干管667米，De500 PE双壁波纹雨水预留管道88米。配套新建雨水检查井10座，预留雨水检查井5座。新建De600PE双壁波纹污水主干管700米，De400PE双壁波纹污水预留管道99米。配套新建污水检查井11座，预留污水检查井5座。项目建成后，将项目区域内雨水经新增管道引至轻工产业园北侧横七路原有排水检查井内；将厂区内生活污水经新建污水管网收集后排至厂区北侧横七路北侧原有污水管网，送至园区现状污水处理站处理 | 2022年4月12日初步设计 固审批（投资）〔2022〕15号 | 273.31