## 项目清单
附表3
2023年市本级政府投资项目全流程管理情况统计表
填报单位（盖章）：
序号 | 项目名称 | 组织填报单位 | 建设单位 | 主要建设内容 | 立项审批情况 （时间、阶段、文号） | 批复概算总投资（万元） | 建设期限 | 项目招投标情况（注明时间、中标金额、中标企业） | 合同签订情况（注明时间、签订金额） | 项目进展情况 | 专项验收情况（环保、消防、安全生产、档案、工程质量等验收） | 工程价款结算情况 | 竣工财务决算情况 | 是否超概算（若超概算，注明超概数额） | 项目验收情况 | 投入使用情况 | 填报人 及联系手机 | 备注
合计 | 18个 |  |  |  |  | 57780.62
1 | 固原市保障性住房配套基础设施利民路东延伸余段道路及排水管网建设项目（2203-640402-17-01-945968 ） | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 本项目为新建项目，道路全长425米，规划红线宽度15 米，采用单幅路形式，横断面为3米人行道×2+9米车行道，车行道采用双向2车道。包括道路工程、给排水工程、照明工程及道路附属工程 | 2023年2月15日初步设计 固审批（投资）〔2023〕6号 | 1046
2 | 固原市城区建筑节能改造项目（一期）（2212-640402-17-02-178232） | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 对原州区政府1号办公楼、供电局3号办公楼、供电局4号办公楼、固原民兵训练基地1号宿舍等38栋既有公共单体建筑进行节能改造，改造总建筑面积101909.89平方米，外立面节能改造面积56179.27平方米，外窗改造面积14007.75平方米，屋面保温改造面积2590.6平方米 | 2023年2月15日可行性研究报告 固审批（投资）〔2023〕7号 2023年4月6日初步设计 固审批（投资）〔2023〕13号 | 3104.3 | [11 empty] | 固原市冬季清洁取暖项目子项目
3 | 固原市城区建筑节能改造项目（二期）（2305-640402-16-02-348932） | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 对固原三中综合楼、多功能厅，固原五中图书馆、餐厅，市社保局办公楼等39栋既有公共单体建筑进行节能改造，改造总建筑面积96406.55平方米 | 2023年6月8日可行性研究报告 固审批（投资）〔2023〕25号 2023年6月19日初步设计 固审批（投资）〔2023〕28号 | 3237.82 | [11 empty] | 固原市冬季清洁取暖项目子项目
4 | 固原市保障性安居工程（棚户区改造）西苑新村配套基础设施建设项目（2203-640402-04-01-449393） | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 本项目计划对市区长丰路（民族街—上海路）、一号沥青路（兴康路—九龙路）、长丰路北巷（民族街—怀德公园）、长丰路南巷（民族街—一号沥青路）、小九龙路（民族街—一号沥青路）进行改造，改造人行巷道10条。配套建设给排水工程、电气通信工程、直埋保温管等 | 2022年7月21日可行性研究报告 固审批（投资）〔2022〕45号 2023年4月21日初步设计 固审批（投资）〔2023〕19号 | 2573.2
5 | 冬季清洁取暖项目固原市城市管理局智慧供热平台项目（2305-640402-17-04-324895） | 市城管局 | 市城管局 | 主要建设内容包括智慧供热平台应用建设、数据平台及数据资源库建设、终端感知设备建设、数据对接 | 2023年6月12日初步设计 固审批（投资）〔2023〕27号 | 396.82 | [11 empty] | 固原市冬季清洁取暖项目子项目 政务信息化项目
6 | 固原市“疏堵提畅·智慧交通”建设项目（2211-640402-09-04-427033） | 市公安局 | 市公安局 | 本项目建设内容主要包含基础设施建设、视频专网集成指挥平台建设、应用支撑平台建设、安全保障体系建设等 | 2022年11月17日项目建议书 固审批（投资）〔2022〕77号 2023年3月2日可行性研究报告 固审批（投资）〔2023〕9号 | 6977.21
7 | 固原经济开发区新材料园热源连接工程（2301-640940-04-01-699215） | 固原经济开发区管委会 | 固原经济开发区管委会 | 新增蒸汽管道、凝结水管道、脱盐水管道及电缆桥架沿管廊及低架空支架向汽-水换热站输送，蒸汽管管径为 DN300，凝结水管管径为 DN125，脱盐水管管径为 DN80，管道长度均为150米。主要为工艺管道工程、管廊土建工程、室外电缆工程等 | 2023年2月3日初步设计 固审批（投资）〔2023〕2号 | 320
8 | 宁夏固原市原州区清水河国家重要湿地保护恢复工程（2302-640402-04-01-803439） | 市林业草原发展服务中心 | 市林业草原发展服务中心 | 湿地修复工程建设面积1097亩；湿地保育工程6项；湿地科研监测4项14处；湿地宣教工程2项3个 | 2023年3月31日初步设计 固审批（投资）〔2023〕11号 | 870
9 | 宁夏回族自治区固原市人民医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目（2302-640402-23-03-710772） | 市卫生健康委 | 市人民医院 | 宁夏回族自治区固原市人民医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目主要为购置医疗设备23台/件，其中高流量温湿化氧疗系统10台、无创呼吸机2台、床旁监护仪4台、电动病床（普通）7台 | 2023年4月9日初步设计 固审批（投资）〔2023〕16号 | 125
10 | 宁夏回族自治区固原市方舱医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目（2302-640402-23-03-965379） | 市卫生健康委 | 市人民医院 | 宁夏回族自治区固原市方舱医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目主要为购置医疗设备20台/件，其中高流量温湿化氧疗系统12台、无创呼吸机3台、电动病床（普通）5台 | 2023年4月9日初步设计 固审批（投资）〔2023〕17号 | 118
11 | 固原市人民医院省级区域医疗中心建设项目（2112-640940-23-01-301231） | 市卫生健康委 | 市人民医院 | 本项目计划新建固原市人民医院省级区域医疗中心急危重症楼一栋，总建筑面积18670平方米，为地上7层局部8层、地下1层框架剪力墙结构，建筑总高度为29.25米。主要设置影像中心、肿瘤科病区、心血管内科病区、神经内科（外科）病区、呼吸科病区、危重症医学科病区、手术室及设备用房等。设计床位数300张。配套建设给排水、暖通、电气、消防等设施，改造现状住院部屋顶水箱间。配置相关医疗设备及信息化工程等 | 2021年12月21日项目建议书 固审批（投资）〔2021〕129号 2023年3月30日可行性研究报告 固审批（投资）〔2023〕10号 2023年6月26日初步设计 固审批（投资）〔2023〕30号 | 29852.93
12 | 固原市第一中学校园校舍基础设施维修改造提升项目（2305-640402-05-608286） | 市教育体育局 | 固原一中 | 校园内给排水、暖通、电气、室外地沟等附属设施维修改造；外墙维修改造；屋顶天沟防水、屋脊瓦维修改造；实验楼地面、防水、屋面、外墙面粉刷；大门维修；校园内道路维修；内墙面维修；内门维修 | 2023年5月31日可行性研究报告 固审批（投资）〔2023〕24号 2023年6月19日初步设计 固审批（投资）〔2023〕29号 | 4710.34
13 | 固原市托育综合服务中心建设项目（2210-640402-23-01-200817） | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 项目规划用地面积6865平方米，新建托育综合服务中心一座，总建筑面积6750平方米，包括新建托育服务中心主楼一栋6000平方米，附属设施用房750平方米。托育服务中心主楼为地上四层框架结构，项目建成后增加托位150个。配套建设幼儿室外活动场地及室外硬化、给排水、电气、供暖、消防管网等 | 2023年8月23日可行性研究报告 固审批（投资）〔2023〕38号 2023年9月8日初步设计 固审批（投资）〔2023〕43号 | 3375
14 | 固原市第二中学分布式污水处理及中水回用一体化合同节水试点项目（2307-640402-19-01-942067） | 市教育体育局 | 固原市第二中学 | 新建污水处理站1座，安装水处理设备1套。新建调节池1座、污泥池1座、中水池1座、控制阀井1座，格栅井1座，铺设PE管1390米，新建阀门井2座、集雨罐18个，安装潜水泵1台（套）；安装智能化灌溉系统1套，主要包括供电和监控设施设备等 | 2023年9月11日初步设计 固审批（投资）〔2023〕45号 | 182.97
15 | 新材料产业园一般固废贮存场支路基础设施项目（2308-640940-04-01-401233） | 固原经济开发区管委会 | 固原经济开发区管委会 | 新建城市支路182.5米，道路北起兴工大道，南至固废堆场大门，道路设计规划红线12米，道路断面为2米人行道+8米车行道+2米人行道，机动车道按双向2车道布置。配套建设给排水管网工程、电力照明工程等 | 2023年9月14日初步设计 固审批（投资）〔2023〕46号 | 181.9
16 | 清水河产业园滨河路段提升改造项目（ 2308-640940-04-01-383840) | 固原经济开发区管委会 | 固原经济开发区管委会 | 依现状道路对破损严重的清水河产业园滨河路段提升改造1174.34 米，相交漫水桥路面维修644.35 平方米。道路按城市支路道路等级设计，设计规划红线宽度5 米，横断面为0.5 米土路肩＋4 米混凝土道路＋0.5 米土路肩 | 2023年9月15日初步设计 固审批（投资）〔2023〕47号 | 228
17 | 轻工产业园凤集东侧延伸段道路建设项目（ 2308-640940-04-01-915533) | 固原经济开发区管委会 | 固原经济开发区管委会 | 新建城市支路350 米，道路西起凤集公司南侧，向东延伸350 米，道路设计规划红线9.5 米，道路横断面为1 米人行道＋7 米车行道＋ 1.5 米人行逋，机动车道按双向2 车道布置 | 2023年9月15日初步设计 固审批（投资）〔2023〕48号 | 165.4
18 | 固原经济开发区轻工产业园标准化厂房企业员工倒班宿舍项目（2309-640940-89-05-438094） | 固原经济开发区管委会 | 宁夏固原岩盐开发有限责任公司 | 项目规划用地面积1235平方米，计划新建标准化厂房企业员工倒班宿舍一座，总建筑面积933平方米。配套室外道路、给排水、电气、暖通、消防管网等 | 2023年9月18日初步设计 固审批（投资）〔2023〕50号 | 315.73