## 项目清单
附表1
2021年市本级政府投资项目全流程管理情况统计表
填报单位（盖章）：
序号 | 项目名称 | 组织填报单位 | 建设单位 | 主要建设内容 | 立项审批情况 （时间、阶段、文号） | 批复概算总投资（万元） | 建设期限 | 项目招投标情况（注明时间、中标金额、中标企业） | 合同签订情况（注明时间、签订金额） | 项目进展情况 | 专项验收情况（环保、消防、安全生产、档案、工程质量等验收） | 工程价款结算情况 | 竣工财务决算情况 | 是否超概算（若超概算，注明超概数额） | 项目验收情况 | 投入使用情况 | 填报人 及联系手机 | 备注
合计 | 53个 |  |  |  |  | 106816.64
1 | 固原市区2021年老旧小区改造—室外配套基础设施改造项目（北塬片区）（2101-640402-19-01-991799） | 市城管局 | 市城管局 | 对固原市种子公司家属院、东扩小区等22个老旧小区老旧小区室外失养失修失管配套市政基础设施进行维修改造，并对具备海绵化改造条件的小区新建植草沟、下沉式绿地、雨水花园等改造 | 2021年1月22日项目建议书 固审批（投资）〔2021〕2号 2021年3月21日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕29号 2021年5月17日初步设计 固审批（投资）〔2021〕53号 | 6549
2 | 固原市区2021年老旧小区改造—室外配套基础设施改造项目（文化路片区）（2101-640402-19-01-103489） | 市城管局 | 市城管局 | 本项目主要对康乐苑、残联家属院、北塬邮政小区等18个老旧小区室外失养失修失管配套市政基础设施进行维修改造，并对具备海绵化改造条件的小区新建植草沟、下沉式绿地、雨水花园等改造 | 2021年1月22日项目建议书 固审批（投资）〔2021〕3号 2021年3月21日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕28号 2021年5月17日初步设计 固审批（投资）〔2021〕54号 | 10015
3 | 固原市区2021年老旧小区改造—楼体改造项目（文化路片区） （2102-640402-17-01-580549） | 市城管局 | 市城管局 | 本项目主要对康乐苑、残联家属院、北塬邮政小区等18个老旧小区的68栋住宅楼楼体进行改造，涉及2446户居民，主要改造内容包括:屋面防水改造、外立面改造、外窗改造、单元门改造、散水改造、雨落管改造、楼梯间改造及屋面防雷改造 | 2021年2月23日项目建议书 固审批（投资）〔2021〕9号 2021年3月19日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕26号 2021年5月17日初步设计 固审批（投资）〔2021〕51号 | 5149
4 | 固原市区2021年老旧小区改造—楼体改造项目（北塬片区） （2103-640402-17-01-966434） | 市城管局 | 市城管局 | 本项目主要对东扩小区、对东扩小区、种子公司家属院、信用联社家属院等22个老旧小区的64栋住宅楼楼体进行改造，涉及2250户居民，主要改造内容包括:屋面防水改造、外立面改造、外窗改造、单元门改造、散水改造、雨落管改造、楼梯间改造及屋面防雷改造 | 2021年3月19日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕27号 2021年5月17日初步设计 固审批（投资）〔2021〕50号 | 4380
5 | 固原市2021年城镇污水处理提质增效项目 （2102-640402-17-01-932485） | 市城管局 | 市城管局 | 本项目主要新建文化路（上海路-六盘山路）、上海路（北京路-五路口）、高平街西段（高平街南段-高平街北段）、现状道路1（高平街南段-高平街北段）、阳光街（高平街南段-高平街北段）、金田街（九龙路-高平街北段）、高平街北段（高平街西段-G309线）、义乌路（高平街西段-G309线）、九龙路（高平街西段-G309线）、现状道路2（金田街-G309线）、现状道路3（阳光街-G309线）、高平街南段（高平街西段-G309线）等12条道路及回民新村二期片区雨、污管网共23925米，其中雨水管道20325米，污水管道3600米，配套建设雨水口968座 | 2021年2月25日项目建议书 固审批（投资）〔2021〕10号 2021年3月3日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕13号 2021年3月23日初步设计 固审批（投资）〔2021〕30号 | 8191
6 | 固原市区人社局巷道（六盘山路-安康花苑）建设项目 （2103-640402-17-01-601248） | 市城管局 | 市城管局 | 新建固原市人社局巷道（六盘山路-安康花苑）,道路总长度178 米，主要包括道路工程、排水工程、路灯工程及道路附属工程 | 2021年3月12日初步设计 固审批（投资）〔2021〕20号 | 268
7 | 固原市国家森林城市创建节点修复项目 （2103-640402-17-05-911522） | 市城管局 | 市城管局 | 该项目规划总面积为35163平方米，分为8个节点进行建设。利用项目区现状地形、水体及绿化基础进行建设，主要包括绿化修复工程、土方工程、土建工程及电照工程 | 2021年3月18日初步设计 固审批（投资）〔2021〕25号 | 1186
8 | 固原市国家森林城市创建道路分车带修复项目 （2103-640402-17-05-384123） | 市城管局 | 市城管局 | 该项目规划总面积54294平方米，利用六盘山路、大堡街、文化街、北京路分车带现状区现状地形、水体及绿化基础进行建设，建设内容主要包括绿化种植修复工程，并进行绿化养护防护、灌溉等 | 2021年3月18日初步设计 固审批（投资）〔2021〕24号 | 862
9 | 固原市国家森林城市创建城市生态修复项目 （2103-640402-17-05-417886） | 市城管局 | 市城管局 | 项目区位于固原市市区，规划面积71亩，其中硬化面积42亩，绿化面积29亩。利用项目区现状地形及绿化基础进行建设，主要包括绿化修复工程、土建工程、给排水工程及电气工程 | 2021年3月18日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕23号 2021年6月8日初步设计 固审批（投资）〔2021〕62号 | 2394
10 | 固原市2021年市区道路路灯新建项目 （2103-640402-17-05-218589） | 市城管局 | 市城管局 | 本项目对兴康路、101过境线、新一中北侧道路、富民路、固胡公路、清河南街、文化东路、学院路共八条道路路灯进行新建及改建，对西南新区路灯箱变进行维护 | 2021年3月31日初步设计 固审批（投资）〔2021〕33号 | 865
11 | 固原市新区纵二街（北京路-明堡路）道路及配套设施建设项目（2103-640402-17-01-861266） | 市城管局 | 市城管局 | 本项目为新建项目，道路起止为北京路—明堡路，道路全长370米，设计规划红线20米，单幅路面，其横断面为3米人行道×2+14米车行道，机动车道按双向4车道布置。配套建设给排水、电力电信、路灯等附属工程 | 2021年10月26日初步设计 固审批（投资）〔2021〕109号 | 800
12 | 固原市西南新区横一路辅道（中心血站-兴城路）建设项目（2103-640402-17-01-407202） | 市城管局 | 市城管局 | 本项目为新建项目，道路起止为中心血站—兴城路，道路全长634米，设计规划红线8米，单幅路面，其横断面为0.5米砂砾路肩×2+7米车行道，机动车道按双向2车道布置，配套建设给排水、路灯等附属工程。 | 2021年10月26日初步设计 固审批（投资）〔2021〕110号 | 602
13 | 固原市新区横一路（上海路-机场路)道路及配套设施建设项目（2103-640402-17-01-672687） | 市城管局 | 市城管局 | 本项目为新建项目，道路起止为上海路—机场路，道路全长549米，设计规划红线20米，单幅路面，其横断面为2.5米人行道×2+15米车行道，机动车道按双向4车道布置。配套建设给排水、电力电信、路灯等附属工程 | 2021年10月26日初步设计 固审批（投资）〔2021〕108号 | 1347
14 | 固原市清水河（饮马河出口）段河道综合治理工程（2110-640402-17-01-605612） | 市城管局 | 市城管局 | 新建1号湿地工程设计容积为4.3万立方米，新建泵站设计流量370立方米每小时。主要包括河道防护工程、湿地工程、生态工程等 | 2021年11月11日初步设计 固审批（投资）〔2021〕118号 | 492.38
15 | 固原市建筑垃圾填埋场沟道防污应急拦截工程 （2104-640402-17-01-970786） | 市城管局 | 市城管局 | 新建防污应急拦截工程长37米，最大高度7.25米，应急拦截污水容量2.36万立方米。修建进场便道2835平方米，配备应急De110给水管道450米，潜水泵2台，柴油发电机1台及电缆 | 2021年4月22日初步设计 固审批（投资）〔2021〕43号 | 360
16 | 固原市老城区中山街西一巷巷道改造工程（2109-640402-17-05-982248） | 市城管局 | 市城管局 | 本项目计划对老城区中山街现状西一巷巷道进行改造，巷道起止为文化巷-中山北街，全长274.83米，设计规划红线3.6-4.5米，单车道布置 | 2021年9月17日初步设计 固审批（投资）〔2021〕94号 | 132
17 | 固原市老旧小区改造配套基础设施开城路道路及雨污分流改造项目（六盘山路-西关街）（2101-640402-04-01-133273） | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 本项目为改建项目，道路起终点为六盘山路至西关街。改建道路全长773米。其中六盘山路—东海街段道路红线30米，横断面为3.5米人行道×2+3米非机动车道×2+1.5米隔离带×2+14米车行道，三幅路面，双向4车道；东海街—西关街段道路红线20米，横断面为3米人行道×2+14米车行道，单幅路面，双向4车道，按城市次干路技术标准铺装。设计行车速度40公里/时。行车道采用沥青混凝土路面，人行道采用水泥混凝土道砖路面。配套建设给排水管网、电力电信、路灯及电气、交通信号灯及电子警察通信工程等 | 2021年2月8日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕4号 2021年3月10日初步设计 固审批（投资）〔2021〕15号 | 2391
18 | 固原市棚户区改造配套基础设施高红一路道路及排水管网项目（西关北街-中山北街） （2101-640402-04-01-709951） | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 本项目为新建项目，道路起终点为西关北街至中山北街。新建道路全长656米。道路红线20米，横断面为3米人行道×2+14米车行道。单幅路面，双向4车道，按城市次干路技术标准铺装。设计行车速度40公里/时，行车道采用沥青混凝土路面，人行道采用水泥混凝土道砖路面。配套建设给排水管网、电力电信、路灯及电气、交通信号灯及电子警察通信工程等 | 2021年2月8日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕5号 2021年3月10日初步设计 固审批（投资）〔2021〕16号 | 2061
19 | 固原市保障性住房配套基础设施民生路道路及雨污分流改造项目（明堡路-古雁街） （2101-640402-04-05-844929） | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 本项目为改建项目，道路起止为明堡路—古雁街，道路全长1170米，设计规划红线16米，单幅路面，横断面为3米人行道×2+10米行车道，机动车道按双向2车道布置。配套建设雨水管网工程 | 2021年2月9日初步设计 固审批（投资）〔2021〕6号 | 786
20 | 固原市雁岭路东侧健身步道建设项目（上海路-雁岭北街） （2101-640402-04-01-170726 ） | 市住房城乡建设局 | 市住房城乡建设局 | 本项目为新建项目，在雁岭北路、上海路、古雁路等道路沿线建设健身步道全长5784.03米，提升改造道路隔离绿化带5.78公里 | 2021年3月11日初步设计 固审批（投资）〔2021〕19号 | 1457
21 | 固原市第十七幼儿园建设项目（2103-640402-05-01-603416） | 市教育体育局 | 市教育体育局 | 本项目规划总用地面积约10327平方米，计划新建十二个教学班标准幼儿园一座，总建筑面积 3975 平方米，教学楼为地上三层框架结构。配套建设室外塑胶场地2500平方米、道路及室外硬化5400平方米、绿化3630平方米，给排水、消防、暖通、电气等附属工程 | 2021年4月2日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕35号 2021年4月27日初步设计 固审批（投资）〔2021〕44号 | 2088
22 | 固原市实验小学综合楼（多功能厅）建设项目 （2103-640402-05-01-705462） | 市教育体育局 | 市教育体育局 | 该项目规划新建综合楼（多功能厅）一栋，总建筑面积2499平方米，工程为地上主体一层、局部三层，框架结构主体、 球形网架屋面， 配套建设给排水、 电气、 暖通、 消防等附属工程 | 2021年4月2日初步设计 固审批（投资）〔2021〕39号 | 1047
23 | 固原市青少年示范性综合实践基地健身步道项目（2104-640402-05-01-959105） | 市教育体育局 | 市教育体育局 | 本项目为新建项目，建设1.2米宽健身步道全长2963米，配套预制混凝土道牙。步道采用合成塑胶路面，路面结构层总厚度39厘米（1厘米厚塑胶面层+8厘米厚C25混凝土+15厘米厚河砂垫层+15厘米厚3:7灰土）。 | 2021年6月2日初步设计 固审批（投资）〔2021〕60号 | 132
24 | 固原市第一小学扩建项目 （2105-640402-05-01-212840 | 市教育体育局 | 市教育体育局 | 项目规划用地面积约9220平方米，总建筑面积6507平方米，计划新建综合教学楼一栋，总建筑面积6199平方米，新建地下消防水池、水泵房总建筑面积308平方米，依现状用地新建150米跑道运动场1处，新建篮球场2个、排球场1个、羽毛球场2个、乒乓球场6个，配套建设透视栏杆围墙、挡土墙、道路硬化、绿化以及给排水、暖通、消防、电气等附属设施 | 2021年5月27日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕58号 | 3482
25 | 固原市社区多功能运动场项目（2108-640402-33-01-825778） | 市教育体育局 | 市教育体育局 | 新建祥瑞苑社区、深沟社区两处多功能运动场，祥瑞苑社区多功能运动场总用地面积1756.8平方米，深沟社区多功能运动场总用地面积1964.32平方米。主要建设篮球场、健身广场硬化、绿化、安装健身器材等 | 2021年8月30日初步设计 固审批（投资）〔2021〕89号 | 100
26 | 固原市第十八幼儿园建设项目（新增）（2109-640402-05-01-375415） | 市教育体育局 | 市教育体育局 | 项目规划总用地面积9575平方米，计划新建十八个教学班标准幼儿园一座，总建筑面积5940平方米，其中综合教学楼面积为5899.53平方米，门卫室40.47平方米。新建室外塑胶运动场地1225平方米、透水砖场地铺装1796平方米、道路硬化1480平方米、绿化3341平方米、铁艺围栏373米，配套室外给排水及供暖管网、电气、消防等 | 2021年10月27日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕112号 2021年12月27日初步设计 固审批（投资）〔2021〕130号 | 3525
27 | 固原市精神卫生福利服务中心建设项目 （2104-640402-11-01-407869) | 市民政局 | 市民政局 | 项目规划用地面积24.5亩，总建筑面积10817平方米，设置床位数200张。计划新建综合楼一栋，建筑面积5257平方米，为五层框架结构；新建宿舍及餐厅一栋，建筑面积5257平方米，五层框架结构；新建门房一座，建筑面积48平方米，一层砖混结构；建设一层框架结构泵房、发电机房等共255平方米。配套道路广场硬化3812平方米、透水砖铺装3265平方米、绿化4055平方米。配套大门、围墙、室外管线、给排水、消防、暖通、电气等附属工程 | 2021年9月15日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕92号 2021年11月1日初步设计 固审批（投资）〔2021〕115号 | 4687
28 | 固原市公共卫生应急物资储备库建设项目 （2020-640402-84-01-001889） | 市卫生健康委 | 市卫生健康委 | 本项目规划总用地面积2771平方米，总建筑面积2190平方米，其中地下一层建筑面积345平方米，地上建筑面积1845平方米。配套建设给排水、电气、燃气等外网管线及室外场地硬化，配备相应储备库密集货架（托盘）及1辆平衡重式叉车 | 2021年3月11日初步设计 固审批（投资）〔2021〕17号 | 1150
29 | 固原经济开发区污水处理厂再生水循环利用建设项目（2109-640402-16-01-250183） | 固原经济开发区管委会 | 固原经济开发区管委会 | 本项目计划将雨洪水体通过集水导流槽与污水处理厂排放的尾水进行分流，雨洪水体导入下游冬至河（泄洪河道），将污水处理厂通过强化提质处理后满足《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放的尾水水体送至人工湿地内各处理单元，经湿地生态治理、植物净化后进行园区内再生水循环再利用。项目区湿地占地共298亩，其中强化表流湿地面积220亩，湿地防护区（缓冲带）78亩，尾水处理设计能力为0.78万立方米/天 | 2021年10月13日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕102号 2021年12月2日初步设计 固审批（投资）〔2021〕124号 2022年3月25日初步设计（调整） 固审批（投资）〔2022〕14号 | 1137.7 | [11 empty] | 调整湿地防护区（缓冲带）部分用地留作自治区“绿电园区”试点工作用地，对原批复建设规模及投资进行调整（原批复概算投资4143.82万元）
30 | 固原经济开发区新材料产业园氧化塘雨水导流工程项目（2110-640940-04-01-507610） | 固原经济开发区管委会 | 固原经济开发区管委会 | 本项目计划将新材料产业园现状雨水管网收集并排入氧化塘的雨水进行拦截导流，由新增雨水管道引至规划停车场东侧排水沟排出，杜绝因雨水导入出现氧化塘混合水水满外溢的情况发生，实现园区污水零排放。项目共新建De800-2000PE双壁波纹雨水管764米，承插式橡胶圈接口连接。配套建设钢筋混凝土雨水检查井9座，砌石重力式滚水坝5座。本项目为雨污分流工程，项目的建成将有效提升所在汇水分区的海绵化能力 | 2021年11月5日初步设计 固审批（投资）〔2021〕117号 | 304
31 | 宁夏固原市长征国家文化公园六盘山红军长征旅游区红色旅游提升项目 （2103-640423-22-05-630041） | 市文化旅游广电局 | 市文化旅游广电局 | 主要建设景区配套附属设施、公共服务设施、智慧化服务设施、供电设施、给水管网及绿化等 | 2021年4月19日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕36号 2021年5月25日初步设计 固审批（投资）〔2021〕57号 | 2432
32 | 固原市第一中学分布式节水治污工程试点项目（一期）（2106-640402-19-01-801491） | 市水务局 | 市水务局 | 本项目建设任务是建设中水回用一体化工程，涉及固原市第一中学教学楼、餐厅、体育场、锅楼房、宿舍和5.6万平方米绿地。主要包括雨水收集与防护工程、水处理工程、绿化工程、冲厕改造工程等 | 2021年6月16日初步设计 固审批（投资）〔2021〕64号 | 259.58
33 | 固原市公共实训基地建设项目 （2103-640402-14-01-801549） | 市人力资源社会保障局 | 市人力资源社会保障局 | 本项目占地面积67.75亩，建设市级规模综合型公共实训基地一处，总建筑面积12054平方米。项目建成后可承担11个以上职业（工种）技能训练，可容纳1000人进行实训，年培训和鉴定8000人次。拟建实训楼、宿舍楼、食堂各一栋，配套建设化粪池、锅炉房、附属用房、给排水、电气、暖通、消防等附属工程。配套购置实训室相关设备 | 2021年3月18日项目建议书 固审批（投资）〔2021〕22号 2021年5月20日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕52号 2021年7月28日初步设计 固审批（投资）〔2021〕76号 | 9216
34 | 须弥山保护管理及配套服务设施项目 （2104-640402-22-01-399069） | 市文化旅游广电局 | 市文化旅游广电局 | 本项目计划对须弥山石窟文物库房水毁塌陷地基进行修整、景区主路环境整治（入口—牌坊—杏树台段）、景区休闲步道环境整治（牌坊—大佛楼外围—西北入口段）、杏树台广场环境整治、大佛楼广场环境整治、管理服务用房改造整治等。 | 2021年6月1日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕59号 2021年8月16日初步设计 固审批（投资）〔2021〕81号 | 2097
35 | 固原市什里污水处理站人工湿地环境整治工程 （2108-640402-16-01-393069） | 市生态环境局 | 市生态环境局 | 本工程对什里污水处理站及人工湿地进行环境整治，主要包括前期监测工作、进水管截断封堵、潜流湿地清理及绿化、表流湿地场地整理等 | 2021年8月27日初步设计 固审批（投资）〔2021〕88号 | 32.98
36 | 宁夏师范学院古雁校区图书馆供暖管网、体育运动训练馆运动塑胶、文科楼电梯安装等改造项目（2107-640402-05-02-949168） | 宁夏师范学院 | 宁夏师范学院 | 本项目主要建设内容为体育训练馆塑胶场地及供暖设施改造维修、文科楼加装电梯、1-8号楼学生公寓楼控电管理系统改造、图书馆供暖系统维修、学校供暖系统主管道改造 | 2021年7月30日初步设计 固审批（投资）〔2021〕77号 | 963
37 | 宁夏师范学院文苑校区多功能厅、研究生楼、实验楼及附属设施改造项目（2105-640402-05-02-539062） | 宁夏师范学院 | 宁夏师范学院 | 本项目主要建设内容为宁夏师范学院文苑校区多功能厅、研究生楼、实验楼及附属设施改造，具体为屋面防水、内外墙面粉刷、外墙面保温、门窗更换、卫生间改造、水电暖维修等维修改造 | 2021年6月9日初步设计 固审批（投资）〔2021〕63号 | 813
38 | 固原市职业技术学校室外运动场（篮球场、羽毛球场和网球场）维修改造项目（2105-640940-05-01-194230） | 市教育体育局 | 市职业技术学校 | 拆除现状4个篮球场、6个羽毛球场、1个网球场已破损、损毁结构层并重新铺装，铺装面积4054平方米，采用硅PU地胶面层；拆除运动场地周边现状已破损、损毁道路及场地并重新铺装，铺装面积2812平方米，采用混凝土面层。配套建设室外排水沟240米及道牙、树框等 | 2021年6月23日初步设计 固审批（投资）〔2021〕66号 | 470
39 | 固原一中田径场跑道及附属区维修工程（2106-640402-33-02-197705） | 市教育体育局 | 固原市第一中学 | 项目建设内容主要包括塑胶跑道维修及跑道周边塑胶面层维修，具体为：拆除现状已破损、损毁塑胶跑道及周边塑胶面层并重新铺装。新铺13毫米塑胶面层+20毫米找平层塑胶跑道4800平方米，新铺9毫米塑胶面层+20毫米找平层塑胶跑道周边面层4200平方米 | 2021年7月6日初步设计 固审批（投资）〔2021〕68号 | 199
40 | 固原市长城梁低效林改造提升项目（2104-640402-64-05-647550） | 市林业草原发展服务中心 | 市林业草原发展服务中心 | 本项目总绿化面积762.5亩，利用项目区现状地形及绿化基础进行建设，主要包括绿化工程、土方工程及附属工程 | 2021年4月22日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕42号 2021年5月17日初步设计 固审批（投资）〔2021〕49号 | 2342
41 | 固原市公安局交警分局车辆管理所机动车查验停车场提升改造项目（2104-640402-09-01-602263） | 市公安局 | 市公安局交警分局 | 依现状地形，室外新设6米×3米停车位219个（含无障碍停车位4个）；新建膜结构停车棚2个,共1056平方米；绿化面积1297平方米，雨水排水改造等 | 2021年5月24日初步设计 固审批（投资）〔2021〕56号 | 433
42 | 固原市公安局六盘山森林分局秋千架派出所建设项目 （2103-640424-09-01-115897） | 市公安局 | 市公安局六盘山森林分局 | 该项目规划用地面积2383.4平方米，新建派出所用房一栋，总建筑面积706平方米，为地上三层框架结构，配套建设给排水、电气、暖通、消防等附属工程 | 2021年3月16日初步设计 固审批（投资）〔2021〕21号 | 431
43 | 固原市疾病预防控制中心实验室改扩建及能力提升项目（2020-640402-84-01-013267） | 市卫生健康委 | 市疾病预防控制中心 | 对现状实验楼主体建筑四层实验室进行改造，建筑面积为689平方米，改造采用轻钢龙骨隔墙，改造后主要设置PCR实验室和病菌实验室，增设电子化显示器、洗浴间，更换实验室门牌、老旧暖气片、卫生器具等，铺设地胶、透视窗及外窗；对原有整栋实验楼进行室内外粉刷、墙面维修、防水处理等基础性改造维修；配套改建给排水、消防、暖通、电气等附属工程。购置疫情流调车1辆，配套购置理化检验设备9台、微生物检验设备9台、体检设备2台、公共卫生检查设备15台。开发建设宁夏疾病预防控制中心实验室信息管理系统、医疗机构水污染源在线监控系统、医疗废弃物在线监控系统 | 2021年8月4日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕79号 2021年9月29日初步设计 固审批（投资）〔2021〕97号 | 2030
44 | 固原市军队离退休干部管理所综合楼室外配套附属工程项目 （ 2101-640402-24-02-879556） | 固原市退役军人事务局 | 市离退休干部管理所 | 铺装健身场地、道路硬化及配套设施。其中铺装健身小场地两处，硬化综合楼北侧道路306平方米，花园内铺装宽1.5米小道249平方米，安装道牙440米，配置具有多功效休息座椅、建设器材等设施。安装铁艺围墙80米，综合楼西侧新建144平方米停车棚一处；安装长6米、高1.5米伸缩门一座。新建重檐六角亭一座，占地面积18.63平方米，采用钢筋混凝土仿木结构 | 2021年3月2日初步设计 固审批（投资）〔2021〕12号 | 158
45 | 固原市军队离退休干部管理所军休文化环境建设项目（2104-640402-99-02-847888） | 固原市退役军人事务局 | 固原市退役军人事务局 | 本项目建设内容主要为：综合楼内局部吊顶、室外破损地面维修，安装图书、阅览室书架，绿化、院落文化景观及花园照明、广播等附属设施 | 2021年6月3日初步设计 固审批（投资）〔2021〕61号 | 113
46 | 固原市妇幼保健院妇女儿童健康服务能力提升项目 （2020-640402-84-01-013228） | 市卫生健康委 | 市妇幼保健院 | 本项目建设内容主要包含对现状总层高五层门诊综合楼建筑内部进行功能改造及室外附属工程改造、信息化建设、医疗设备购置 | 2021年1月7日项目建议书 固审批（投资）〔2021〕1号 2021年3月11日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕18号 2021年11月1日初步设计 固审批（投资）〔2021〕114号 | 6247
47 | 固原市2021年城区新建生态停车场项目 （2106-640402-17-01-610945） | 九龙集团 | 九龙集团 | 本项目计划新建生态停车场4个，总占地面积17134平方米，共设置停车位345个，主要建设内容包括场地硬化、绿化种植、成品自动停车识别系统及监控照明系统安装 | 2021年7月5日初步设计 固审批（投资）〔2021〕67号 | 853
48 | 固原经济开发区新材料产业园雨污分流工程 （2103-640940-89-01-542164） | 固原经济开发区管委会 | 固原经济技术开发区投资发展有限责任公司 | 本项目对园区排水系统进行雨污分流制改造，保留园区内大同路、银普路、开创路、新中路、兴工大道原有合流制排水管道按雨水管道功能使用，新建园内大同路、银普路、开创路、新中路、兴工大道、西干渠西路钢筋混凝土污水管道共11.63千米。恢复机动车道3550平方米，非机动车道10900平方米，人行道37770平方米 | 2021年4月2日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕34号 2021年4月19日初步设计 固审批（投资）〔2021〕41号 | 3456
49 | 城乡公交一体化及零距离换乘交通枢纽-东岳山新能源公交首末站 （2108-640402-18-01-390034） | 宁夏六盘山交通集团有限公司 | 宁夏六盘山交通集团有限公司 | 项目总占地面积10.12亩，计划新建仓库115平方米，场地硬化面积5900平方米，绿化面积1147平方米，铁艺围墙245米，花岗岩路缘石450米，安装监控系统1套，太阳能路灯13个，配套建设室外给排水、供暖管网敷设等工程 | 2021年9月3日初步设计 固审批（投资）〔2021〕91号 | 419
50 | 城乡公交一体化及零距离换乘交通枢纽-南入口新能源公交首末站建设项目（2109-640402-18-01-913622） | 宁夏六盘山交通集团有限公司 | 宁夏六盘山交通集团有限公司 | 项目总占地面积20亩，计划新建门卫室、卫生间及驾驶人员休息室123.7平方米，硬化场地面积7037平方米，绿化面积6125平方米，安装铁艺围墙466米，花岗岩路缘石456米，安装安防监控系统1套，太阳能路灯6个。配套建设室内外给排水、消防、电气、供暖管道等 | 2021年9月29日初步设计 固审批（投资）〔2021〕98号 | 429
51 | 城乡公交一体化及零距离换乘交通枢纽-固原市东关路公交场站院坪及排水建设项目（2109-640402-18-01-473136） | 宁夏六盘山交通集团有限公司 | 宁夏六盘山交通集团有限公司 | 本项目计划新铺装沥青混凝土场地870平方米，拆除现状已破损混凝土场地并重新铺装沥青混凝土面层2080平方米，对现状2000平方米混凝土路面加铺沥青混凝土面层，加铺结构层总厚度8厘米（5厘米厚沥青混凝土面层+3厘米厚C25混凝土找平层）。配套新建室外排水系统 | 2021年10月14日初步设计 固审批（投资）〔2021〕103号 | 140
52 | 固原市海绵城市建设西南新区养老院东侧绿地海绵化改造项目（2103-640402-17-P0-345678） | 市住房城乡建设局 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 本项目规划用地面积为84.42亩，其中广场硬化铺装面积1973平方米，道路及汀步面积为5312平方米，绿化面积45096平方米。主要包括硬质铺装及土方工程、绿化及海绵化设施建设工程、节水灌溉及电气工程等 | 2021年4月2日初步设计 固审批（投资）〔2021〕37号 | 1438
53 | 固原市海绵城市建设饮马河湿地公园海绵化改造（二期）项目（2103-640402-17-P0-598214） | 市住房城乡建设局 | 宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 该项目规划面积329735平方米，包含两个地块。在保留、利用现状绿化、水系、道路、广场等基础上，新建道路及广场硬化总面积为7978平方米，新建、改造绿化面积189733平方米。主要包括土方工程、绿化及海绵化设施建设工程、节水灌溉工程、硬质铺装工程等 | 2021年4月2日可行性研究报告 固审批（投资）〔2021〕38号 2021年5月10日初步设计 固审批（投资）〔2021〕47号 | 3905